## Sheet 1 - User Stories
User Stories
Priority | BusinessValue | Product Goal | Thema | US_ID | Als ... | möchte ich ... | so dass ... | StoryPoints | Estimates (hours) | Acceptance Criteria
High | 5 | Product Goal 1 – Desktop App | Navigation | 1 | Spieler | zwischen den Ansichten Dashboard, Transactions und Budgets hin- und herwechseln können | ich jederzeit schnell zur gewünschten Funktion navigieren kann. | 2 | 6 | - Drei Navigations-Tabs sichtbar (Dashboard, Transactions, Budgets) - Aktiver Tab ist visuell hervorgehoben - Ansichtswechsel ohne Seitenneuladen
High | 5 | Product Goal 1 – Desktop App | Dashboard | 2 | Spieler | auf dem Dashboard ein Donut-Diagramm meiner Ausgaben nach Kategorie sehen | ich sofort erkenne, wofür ich am meisten Geld ausgebe. | 3 | 6 | - Donut-Chart zeigt Ausgaben gruppiert nach Kategorie - Legende mit Kategorienamen und Farben - Daten werden beim Laden automatisch abgerufen
High | 5 | Product Goal 1 – Desktop App | Dashboard | 3 | Spieler | auf dem Dashboard ein Liniendiagramm des Cashflows der letzten 6 Monate sehen | ich den Verlauf meiner Einnahmen und Ausgaben über die Zeit verfolgen kann. | 3 | 4 | - Liniendiagramm mit zwei Linien (Income grün, Expenses rot) - 6 Monatsbeschriftungen auf der X-Achse - Y-Achse beginnt bei 0
High | 5 | Product Goal 1 – Desktop App | Transaktionen | 4 | Spieler | eine neue Transaktion hinzufügen können (Typ, Datum, Kategorie, Betrag, Beschreibung) | meine Einnahmen und Ausgaben vollständig erfasst werden. | 3 | 7 | - Modal-Formular mit Feldern: Typ (Expense/Income), Datum, Kategorie, Betrag, Beschreibung - Transaktion wird nach Speichern in der Liste angezeigt - Formular wird nach Speichern zurückgesetzt
High | 4 | Product Goal 1 – Desktop App | Transaktionen | 5 | Spieler | eine bestehende Transaktion löschen können | ich fehlerhafte Einträge entfernen kann. | 2 | 6 | - Löschen-Button (Papierkorb-Icon) pro Transaktion - Bestätigungsdialog vor dem Löschen - Transaktion verschwindet nach Bestätigung aus der Liste
Medium | 4 | Product Goal 1 – Desktop App | Transaktionen | 6 | Spieler | Transaktionen nach Beschreibung oder Kategorie durchsuchen können | ich bestimmte Einträge schnell finde. | 3 | 7 | - Suchfeld oberhalb der Tabelle - Suche filtert in Echtzeit (Debounce 300 ms) - Suche funktioniert nach Beschreibung und Kategoriename
Medium | 3 | Product Goal 1 – Desktop App | Transaktionen | 7 | Spieler | durch die Transaktionsliste blättern können (Pagination) | auch bei vielen Einträgen die Übersicht behalten kann. | 2 | 5 | - Previous/Next-Buttons unterhalb der Tabelle - Anzeige Page X of Y - Buttons sind deaktiviert wenn es keine weitere Seite gibt
High | 5 | Product Goal 1 – Desktop App | Budgets | 8 | Spieler | ein monatliches Budget-Limit pro Kategorie festlegen können | ich meine Ausgaben besser kontrollieren kann. | 3 | 8 | - Modal-Formular mit Kategorie-Auswahl und Limit-Eingabe - Bestehende Budgets werden aktualisiert statt dupliziert - Budget erscheint nach Speichern in der Übersicht
High | 5 | Product Goal 1 – Desktop App | Budgets | 9 | Spieler | den Fortschritt meiner Budgets als Fortschrittsbalken sehen | ich auf einen Blick erkenne, wie viel ich bereits ausgegeben habe. | 3 | 4 | - Farbiger Fortschrittsbalken (Grün < 50%, Gelb 50-85%, Rot > 85%) - Anzeige €X spent of €Y - Verbleibender Betrag wird angezeigt
Medium | 4 | Product Goal 1 – Desktop App | Budgets | 10 | Spieler | eine Warnung sehen, wenn mein Budget zu über 90% verbraucht ist | ich rechtzeitig meine Ausgaben anpassen kann. | 2 | 3 | - Rote, pulsierende Warnung Critical: Over 90% spent! erscheint bei > 90% - Warnung ist nur bei betroffenen Budgets sichtbar
Medium | 4 | Product Goal 1 – Desktop App | Export | 11 | Spieler | einen monatlichen Finanzbericht als PDF herunterladen können | ich meine Finanzen offline dokumentieren und archivieren kann. | 5 | 4 | - Export-Modal mit Monats- und Jahresauswahl - PDF enthält: Zusammenfassung (Einnahmen, Ausgaben, Ersparnis), Budget-Tabelle, Transaktionsliste - Dateiname enthält Jahr und Monat
Medium | 3 | Product Goal 1 – Desktop App | Export | 12 | Spieler | ein vollständiges JSON-Backup aller Daten herunterladen können | ich meine Daten sichern und bei Bedarf wiederherstellen kann. | 2 | 4 | - Button Download JSON im Export-Modal - JSON enthält alle Transaktionen, Kategorien und Budgets - Datei wird als backup.json heruntergeladen
Low | 2 | Product Goal 1 – Desktop App | Kategorien | 13 | Spieler | vordefinierte Kategorien mit Farben und Icons zur Verfügung haben | meine Transaktionen und Budgets sinnvoll zugeordnet werden können. | 2 | 4 | - Kategorien werden in Dropdowns bei Transaktionen und Budgets angezeigt - Jede Kategorie hat Name, Farbe und Icon - Kategorien sind in der Transaktions-Tabelle als farbige Badges sichtbar